## Detallado
ELECTROLIMA S.A. ESP EN LIQUIDACION
CRONOGRAMA PLAN OPERATIVO DE LA LIQUIDACION 2025-2026
1 JUNTA DE ACRREDORES |  | 9.1.3.2.2 | FECHA
| Citar Junta de acreedores |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 1
| Remitir documentos informe exliquidadora |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 1
| Reunion Junta de Acreedores |  | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 1
| Públicación Aviso - translado a acreedores y Página Web |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1
| Fijación/Desfijación Aviso en Cartelera |  | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 5 | 2025-07-09
2 Pagos acreencias con Cargo a la masa de la liquidación | Resolución con cargo a la Masa de la Liquidación | 9.1.3.5.5 | 2025-06-07 | 2025-06-07 | 1
| Públicación Aviso - Diario |  |  |  | 1
| Periodo de pago |  | N.A. | N.A. | N.A.
| Resolución recurso - | 9.1.3.2.6 | N.A. | N.A. | N.A.
| Notificación Res. acreedor |  | N.A. | N.A. | N.A.
| Resolución Constitución provisión | 9.1.3.5.5 | N.A. | N.A. | N.A.
| Periodo Reserva |  | N.A. | N.A. | N.A.
3 Venta de Bienes Muebles e Inmuebles | Publicación en la web reglamento de venta | 9.1.3.4.1 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 1 día
| Periodo proceso de venta |  | 2025-04-21 | 2025-06-30 | 3 meses
| Suscripción y firma promesa de compraventa |  | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 3 días
| Suscripción y firma escritura |  | 2025-07-28 | 2025-07-31 | 4 días
4 Historias Laborales | Revisión, elaboración y Autenticación documentos (Inicio Proceso) | 9.1.3.10.1 | 2025-04-01 | 2025-08-30 | 4 meses
| Remisión Fondos de Pensiones -Digitalización |  | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 3 meses
| Remisión Ex funcionarios - Digitalización |  | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 3 meses
5 Normalización Pasivo Pensional | Aprobación Cálculo Actuarial |  | 2024-06-07 | 2025-04-30
| Determinación Mecanismo de Asunción | corte a dic.2023 | DEFINIR | DEFINIR | DEFINIR
| Solicitud de autorización del Mecanismo de Implementación |  | DEFINIR | DEFINIR | DEFINIR
6 Activos Remanentes | Adjudicación por concenso de los acreedores | 9.1.3.6.3 | DEFINIR | DEFINIR | DEFINIR
| Celebración de Contratos |  | DEFINIR | DEFINIR | DEFINIR
| Adjudicación forzosa |  | DEFINIR | DEFINIR | DEFINIR
| Bienes remanentes al cierre del proceso |  | DEFINIR | DEFINIR | DEFINIR
7 Situaciones no definidas | Creación de reserva gastos posteriores al cierre | 9.1.3.6.4 | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1
| Suscripción contrato de mandato |  | DEFINIR | DEFINIR | 15
| Protocolización contrato de mandato |  | DEFINIR | DEFINIR | 8
| Envio contrato de mandato a la SSPD |  | DEFINIR | DEFINIR | 1
8 Reglas para el pago de obligaciones por procesos en curso | Reservas plenamente constituídas para procesos iniciados con posterioridad a la toma de posesión | 9.1.3.5.10 | DEFINIR | DEFINIR | DEFINIR
| Entregar la reserva al Contrato de mandato si no ha sido exigible al terminar la liquidación |  | DEFINIR | DEFINIR | DEFINIR
9 Administración y custodia del Archivo |  | 9.1.3.5.10
| Depuración y destrucción documentos |  | 2025-04-01 | 2025-08-30 | 4 MESES
| Reproducción exacta - Digitalización |  | 2025-11-01 | 2025-11-28 | 28 DIAS
Entrega a Minenergía para su custodia
10 Cierre contable | Cierre de cuentas bancarias | 9.1.3.6.5 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1
| Cierre contable - Activos en cero |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 1
| Estados financieros |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 1
| Dictamen del Contralor |  | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 1
11 Entrega Directorio Acreedores Actualizado | Copia impresa y en medio digital a la SSPD | 9.1.3.6.5 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 1
12 Rendición Final de Cuentas | Convocatoria Rendición de Cuentas | 9.1.3.8.2 | 2026-01-20 | 2026-02-12 | 22 DIAS
| Reunión Rendición Final de Cuentas |  | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 1
| Traslado de rendición de cuentas |  | 2026-02-13 | 2026-04-13 | 2 meses
| Traslado de rendición de cuentas |  | 2026-04-14 | 2026-04-24 | 10 días
| Resolución de Objeciones |  | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 5
| Protocolización Rendición final de cuentas |  | 2026-05-07 | 2026-05-22 | 10 dias
| Envío a la Superservicios (Protocolizado) |  | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 1
13 Terminación Existencia Legal |  | 9.1.3.6.6
| Publicación aviso |  | 2026-05-28 | 2026-06-10 | 8
| Fijación/Desfijación aviso |  | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 1
| Términos para presentar recursos |  | 2026-06-24 | 2026-07-09 | 10 días
| Resolución resuelve recursos |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1
| Protocolización de la Resolución de terminación de existencia legal |  | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1
| Solicitud cancelación de matricula mercantil en Cámara de Comercio |  | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1
| Declaración de renta por la fracción de tiempo. |  | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
| Solicitud de paz y salvo Municipal - Nacional DIAN |  | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 1
| Solicitud de la cancelación del RUT ante la DIAN |  | 2026-07-17 | 2026-07-17 | 1
| Cancelación RUT por parte de la DIAN |  | 2026-07-21 | 2026-07-21 | 1
| Informe final Superservicios |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1
| Resolución de terminación del proceso liquidatorio |  | 2026-07-31 | 2026-08-10 | 5 días
Note on B79: documentos que acrediten la terminación de la existencia de la entidad y envío para archivo